Техникалық тапсырма

| Позиция: | Жасыл климат қоры үшін жобалар пулы шеңберінде секторларға басымдық беру жөніндегі экология жөніндегі Ұлттық консультант (бұдан әрі-Орындаушы) |
| --- | --- |
| Жобаның атауы: | Бағдарламалау саласындағы Қазақстанның әлеуетін одан әрі нығайту, БҚФ-ға тікелей қолжетімділікті кеңейтуді институционалдық қолдау және "жасыл" қаржы жүйесін дамыту |
| Шарт түрі: | Ақылы қызмет көрсету туралы шарт (АҚКШ) |
| Қызмет көрсету орны: | Орындаушының орналасқан жері бойынша |

Кіріспе:

Халықаралық жасыл технологиялар және инвестициялық жобалар Орталығын 2022 жылы Қазақстан Республикасының Экология және табиғи ресурстар министрлігі Readiness жобасы бойынша «Қазақстанның бағдарламалау саласындағы әлеуетін одан әрі нығайту, Жасыл Климаттық Қорға (бұдан әрі – ЖКҚ) тікелей қолжетімділікті кеңейтуді институционалдық қолдау және «жасыл» қаржы жүйесін дамыту» ұлттық Атқарушы Агенттігі айқындады.

Readiness жобасы бірлесіп жүзеге асырылады БҰҰ жобаларға қызмет көрсету басқармасы (UNOPS).

Readiness жобасы елдің әлеуетін одан әрі нығайтуға және ЖКҚ-ға неғұрлым белсенді қатысу және климаттық инвестицияларды тарту үшін қолайлы жағдайлар жасауға бағытталған. Алғашқы дайындық гранты ҰҚУ институционализациясы және ЖКҚ-мен өзара іс-қимыл жасау үшін бастапқы қолайлы жағдай жасады. Жоба ҰҚУ-ның өз функцияларын тиімді және пәрменді орындау қабілетін күшейтеді, өтінім берушілердің ЖКҚ-да аккредиттеу процесін сәтті аяқтауын жеңілдетеді және осылайша Қазақстандағы климаттың өзгеруіне байланысты туындайтын проблемаларды шешу үшін ЖКҚ қаражатына қолжетімділікті ашады, климаттың өзгеруі саласындағы басым инвестициялардың нақты шеңбері және портфелі бар жаңартылған Елдік бағдарламаны әзірлеуге мүмкіндік береді жобалар, сондай-ақ қолайлы институционалдық орта құру және жергілікті сарапшылардың әлеуетін арттыру арқылы Қазақстанның қаржы секторында тұрақты қаржыландыру тәжірибесін нығайту.

Readiness жобасы бойынша бес міндет қарастырылған:

1-міндет. ЖКҚ рәсімдеріне сәйкес Елдік бағдарламаны жаңарту және үйлестіру тетігін құру.

2-міндет. ЖКҚ-да аккредиттеу процесі бойынша тікелей қол жеткізуге өтініш берушілерді институционалдық және әлеуетті қолдау.

3-міндет. ЖКҚ қаржыландыратын іс-шараларды жоспарлауға және іске асыруға жәрдемдесу үшін жеке сектордың әлеуетін арттыру.

4-міндет. Климаттың өзгеруіне байланысты апаттарды бақылау және болжау жүйесінің дизайны.

5-міндет. «Жасыл» қаржыландыру мәселелерін банк секторы мен қаржы мекемелерінің қолданыстағы операцияларына интеграциялау тұжырымдамасын дайындау.

Мақсаты:

Экологиялық тұрақтылық бөлігінде Қазақстанның Жасыл климаттық қорға арналған Елдік бағдарламасы жобаларының пулы шеңберінде секторларға басымдық беру.

Жұмыс көлемі:

- Ағымдағы жобалар бойынша қоршаған ортаға әсер ету деректеріне талдау жүргізу және деректерді талдау негізінде жобалардың қоршаған ортаға әсеріне байланысты негізгі проблемалар мен осал аймақтарды анықтау.

- Ластану деңгейі, энергия тиімділігі және жаңартылатын энергия көздерін пайдалану және т. б. сияқты параметрлерді қоса алғанда, елдік бағдарлама жобаларының экологиялық тұрақтылығын бағалау критерийлерін әзірлеу.

- Әзірленген критерийлерді, соның ішінде экологиялық тұрақтылықты жақсарту үшін сектордың ағымдағы көрсеткіштері мен әлеуетін талдауды ескере отырып, әрбір жобаны бағалау.

- Жүргізілген талдау және бағалау нәтижелері негізінде Елдік бағдарламаның әрбір жобасы бойынша ұсынымдар мен саралауды әзірлеу. Саралау тәртібінің негіздемесін ұсыну, негіздеме деректерді талдауға және Елдік бағдарламаның мақсаттары мен міндеттерін есепке алуға негізделуге тиіс

НӘТИЖЕЛЕР, ҚЫЗМЕТТЕРДІ ОРЫНДАУ МЕРЗІМДЕРІ

| № п/п | Нәтижелер | Қызметтерді орындау мерзімі |
| --- | --- | --- |
|  | Растайтын материалдарды (ағымдағы жобалар бойынша қоршаған ортаға әсер ету жөніндегі деректерді талдау және деректерді талдау негізінде жобалардың қоршаған ортаға әсеріне байланысты негізгі проблемалар мен осал аймақтарды анықтау)қамтитын қызметтер көлемінің 1-тармағы бойынша көрсетілген қызметтер туралы есеп дайындалды | Шартқа қол қойылған күннен бастап 5 апта |
|  | Растайтын материалдарды қамтитын қызметтер көлемінің 2-тармағы бойынша көрсетілген қызметтер туралы есеп дайындалды (ластану деңгейі, энергия тиімділігі және жаңартылатын энергия көздерін пайдалану және т. б. сияқты параметрлерді қоса алғанда, елдік бағдарлама жобаларының экологиялық орнықтылығын бағалау өлшемшарттарын әзірлеу) | Шартқа қол қойылған күннен бастап 9 апта |
|  | Растайтын материалдарды қамтитын қызметтер көлемінің 3-тармағы бойынша көрсетілген қызметтер туралы есеп дайындалды (әзірленген өлшемшарттарды, оның ішінде экологиялық тұрақтылықты жақсарту үшін сектордың ағымдағы көрсеткіштері мен әлеуетін талдауды ескере отырып, әрбір жобаны бағалау) | Шартқа қол қойылған күннен бастап 14 апта |
|  | Растайтын материалдарды қамтитын қызметтер көлемінің 4-тармағы бойынша көрсетілген қызметтер туралы есеп дайындалды (Елдік бағдарламаның әрбір жобасы бойынша ұсынымдар мен саралауды әзірлеу. Саралау тәртібінің негіздемесін ұсыну, негіздеме деректерді талдауға және Елдік бағдарламаның мақсаттары мен міндеттерін есепке алуға негізделуге тиіс) | Шартқа қол қойылған күннен бастап 18 апта |
|  | 1-4-тармақтарды қамтитын қорытынды есеп дайындалды | Шартқа қол қойылған күннен бастап 19 апта |

Іссапар:

Осы Техникалық ерекшелік бойынша іссапарлар көзделмейді

Ескерту:

- Орындаушы өз міндеттері шеңберінде дайындалған материалдардың сапасына жауапты болады;

- Орындаушы есептерді орыс тілінде дайындайды;

- Көрсетілген қызметтер туралы есеп Электрондық құжат айналымы жүйесі арқылы Windows файлдары үшін MS Word форматында электрондық түрде ұсынылуы тиіс. Егер есеп қағаз тасығышта ұсынылса, онда есепті материалдар тігілуі тиіс. Есептің титулдық парағында орындаушының аты-жөні, көрсетілген қызметтердің атауы, шарттың деректемелері, қолы, байланыс деректері болуға тиіс.

Негізгі шарттар:

- Қызметтердің барлық түрлерін көрсету кезінде Орындаушы контрафактілік өнім құруды болдырмайтын материалдар мен дайын өнімнің толық сақталуын қамтамасыз етуге тиіс.

- Қазақстан Республикасының Авторлық құқық (және сабақтас құқықтар) туралы заңнамасы мен нормативтік-құқықтық актілерінің сақталуын қамтамасыз ету қажет.

- Құжаттардың түпнұсқалары мен олардың көшірмелерін қоса алғанда, өндірілген өнімге Барлық құқықтар Тапсырыс берушінің шешімі бойынша кез келген үшінші тұлғаға берілуі мүмкін, бұл ретте мұндай беру тікелей үшінші тұлғаға және қызметтер аяқталғаннан және қабылданғаннан кейін бірден жүзеге асырылуы мүмкін.

Төлем тәртібі

| Төлем тәртібі | шарт сомасының % | Нәтижелер |
| --- | --- | --- |
| 1 | 20% | 1 нәтижелер |
| 2 | 20% | 2 нәтижелер |
| 3 | 20% | 3 нәтижелер |
| 4 | 20% | 4 нәтижелері |
| 5 | 20% | 5 нәтижелері |