**Техникалық тапсырма**

|  |  |
| --- | --- |
| **Позиция:** | ESG бойынша зерттеу маманы  (бұдан әрі-Орындаушы) |
| **Жобаның атауы:** | Қазақстанның түрлі салаларындағы ESG факторларын олардың венчурлік инвестициялар мен нарыққа ықпалына баса назар аудара отырып бағалау |
| **Шарт түрі:** | Ақылы қызмет көрсету туралы шарт (АҚКШ) |
| **Қызмет көрсету орны:** | Орындаушының орналасқан жері бойынша |

"Қазақстанның түрлі салаларындағы ESG факторларын олардың венчурлік инвестициялар мен нарыққа ықпалына баса назар аудара отырып бағалау" зерттеуін жүргізу қажет. Зерттеу келесі міндеттерден тұрады:

1. **Зерттеуге қатысатын нарық қатысушыларын анықтау-әртүрлі салалардағы компаниялардың тізімі:**

Әрқайсысына 5-10 компанияның қатысуын қамтитын 10 түрлі саланы қамту. ESG әсері туралы жан-жақты түсінік алу үшін компаниялардың әртүрлілігін есепке алу. Нарықтық капиталдандыруы 1 миллиард теңгеден асатын экономиканың нақты секторынан компанияларды қосу. "Телеком-индустрия" және "Венчурлік қорлар" санаттарын қосу міндетті.

1. **Берілген зерттеуге қолданылатын ESG критерийлерін анықтау:**

Компаниялардың экологиялық шығындар мен жүктемелерді азайту қабілетін бағалау үшін халықаралық көрсеткіштерді қолдана отырып, ESG көрсеткіштерін анықтау. ESG көрсеткіштері-бұл компанияның ESG саясатының тиімділігін өлшеу үшін қолданылатын тиімділік көрсеткіштері. Компания ESG критерийлері мен факторларын таңдай алатын көптеген әртүрлі жүйелер бар. Бұл жүйелер компанияларға ESG міндеттемелерін анықтау, өлшеу және құжаттау кезінде нұсқаулық ретінде қызмет етеді.

Осы зерттеудің мақсаттары үшін мыналар жүргізіледі:

* 1. Әрбір ESG факторы үшін негізгі көрсеткіштерді бөлектеу.
  2. Маңыздылығына қарай әр фактор үшін салмақ коэффициенттерін тағайындау.
  3. Әр параметрді бағалау үшін шкала әзірлеу.

1. **Өз қызметіне ESG қағидаттарын енгізу тұрғысынан нарықты зерттеу әдіснамасын анықтау:**
   1. Сауалнама, сұхбат жүргізу үшін компания өкілдерімен байланыс орнату, сондай-ақ ашық көздерден алынған ақпаратты зерделеу.
   2. ESG интеграциясына деген көзқарасын түсіну үшін ESG деректерін жария етпейтін компаниялармен және венчурлық қорлармен Desk Research жүргізу.
   3. Компаниялардың шағын, орта және ірі болып жіктелуі.
   4. Ақпаратты ашу деңгейін жіктеу үшін ABC рейтингтерін пайдалану ("А" - ақпаратты толық ашу; " В " - ішінара, бірақ айтарлықтай ашу; "С" – ақпараттың толық болмауы)
   5. "С"санатында ақпарат болмаған кезде қосымша ауызша сауалнамалар немесе сұхбаттар.
2. **Алынған нәтижелерді жинау және өңдеу:** 
   1. ESG мәселелері бойынша мүдделі тараптардан алынған ақпаратты жинау және талдау және сауалнама әдісімен кейбір компаниялармен сұхбаттасу және 2017-2023 жылдар аралығында кейбір компаниялармен сұхбаттасу, кейбір компаниялармен сұхбаттасу және ашық көздерден алынған ақпаратты зерттеу арқылы өз саласы бойынша қабылдау.
   2. Бір саладағы әртүрлі компаниялар арасындағы жалпы тенденциялар мен ұқсас көзқарастарды анықтау.
3. **Мазмұнға сәйкес есеп түріндегі зерттеудің құрылымдық баяндамасы:**

**Мазмұны**

1. Кіріспе
   1. ESG принциптерін анықтау
   2. Әлемдегі ESG
   3. Орталық Азия мен Қазақстандағы ESG
2. Зерттеу әдістемесі
   1. Әртүрлі секторларда зерттеу жүргізу үшін компанияларды таңдау критерийлері
   2. Деректерді жинау әдістері: сауалнамаларды, сұхбаттарды және ашық дереккөздерді талдауды қолдану
   3. Компанияларды бағалау үшін ESG критерийлерін қалыптастыру және қолдану
   4. Ақпаратты ашу деңгейлерінің жіктелуі: ABC-рейтинг
   5. Деректерді талдау және түсіндіру: жалпы трендтер мен айырмашылықтарды табу
3. Қазақстанның түрлі салаларында ESG бағалау
   1. Венчурлік қорлар
   2. Телекоммуникация
   3. Банктер мен қаржы институттары
   4. Тау-кен компаниялары
   5. Химия өндірісі
   6. Мұнай-газ өндірісі
   7. Энергетика
   8. Тамақ өнеркәсібі
   9. Көлік және инфрақұрылым
   10. Құрылыс
4. ESG-нің венчурлық капиталға әсері
   1. ESG принциптерін ескеретін инвестициялардың тиімділігін бағалау
   2. ESG контекстіндегі венчурлық капиталистер үшін қиындықтар мен перспективалар
5. Қазақстандағы нарық динамикасы және ESG бастамаларына реакция
   1. ESG Қазақстандағы нарықтың қозғаушы күші ретінде
   2. Инвесторлардың қабылдауы мен қалауы
   3. Нормативтік-құқықтық база және оның Қазақстандағы ESG дамуындағы рөлі
   4. ESG бастамаларына нарықтық Реакция
6. Ұсыныстар
   1. Қазақстанның түрлі секторларында ESG интеграциялау жөніндегі стратегиялар
   2. Венчурлық капиталистерге арналған ұсыныстар: практикалық нұсқаулық
   3. Саяси аспектілер: ESG енгізуге ынталандыруды қалай құруға болады?
7. Қорытынды
8. Дереккөздердің тізімі
9. Қосымшалар

**Ескерту:**

* Орындаушы өз міндеттері шеңберінде дайындалған материалдардың сапасына жауапты болады;
* Орындаушы жоба басшысының және жоба басшысының жалпы басшылығының бақылауымен жұмыс істейді;
* Орындаушы есептерді орыс тілінде дайындайды;
* Көрсетілген қызметтер туралы есеп Электрондық құжат айналымы жүйесі арқылы Windows файлдары үшін MS Word форматында электрондық түрде ұсынылуы тиіс. Егер есеп қағаз тасығышта ұсынылса, онда есепті материалдар тігілуі тиіс. Есептің титулдық парағында орындаушының аты-жөні, көрсетілген қызметтердің атауы, шарттың деректемелері, қолы, байланыс деректері болуға тиіс.

**Негізгі шарттар**

* Қызметтердің барлық түрлерін көрсету кезінде Орындаушы контрафактілік өнім құруды болдырмайтын материалдар мен дайын өнімнің толық сақталуын қамтамасыз етуге тиіс.
* Қазақстан Республикасының Авторлық құқық (және сабақтас құқықтар) туралы заңнамасы мен нормативтік актілерінің сақталуын қамтамасыз ету қажет.
* Құжаттардың түпнұсқалары мен олардың көшірмелерін қоса алғанда, зерттеуге барлық құқықтар Тапсырыс берушінің шешімі бойынша кез келген үшінші тұлғаға берілуі мүмкін, бұл ретте мұндай беру тікелей үшінші тұлғаға және аяқтағаннан және қабылдағаннан кейін бірден жүзеге асырылуы мүмкін. Осы Техникалық тапсырмаға (бұдан әрі – ТТ) сәйкес орындалатын барлық жұмыстар.

**НӘТИЖЕЛЕР, ҚЫЗМЕТТЕРДІ ОРЫНДАУ МЕРЗІМДЕРІ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **р / с** | **Нәтижелер** | **Қызметтерді орындау мерзімі** |
|  | Қорытынды есеп-Тапсырыс берушінің барлық түзетулерімен "Қазақстанның әртүрлі салаларындағы ESG факторларын олардың венчурлік инвестициялар мен нарыққа әсеріне баса назар аудара отырып бағалау" зерттеуі | Шартқа қол қойылған күннен бастап 2024 жылғы 3 маусымға дейін |