Техническое задание

| Позиция: | Национальный консультант по социально-экологическим вопросам (консультант по взаимодействию с ключевыми стейкхолдерами программы в Республике Казахстан и разработке инструментов для укрепления и взаимодействия сети экосистемы (CIEE), включая вопросы по экологическим и социальным вызовам) |
| --- | --- |
| Название проекта: | Глобальная программа инноваций в области чистых технологий в Казахстане - Продвижение инноваций в области чистых технологий и предпринимательства в МСП для создания зеленых рабочих мест в Казахстане |
| Тип контракта: | Договор о возмездном оказании услуг (ДВОУ) |
| Место работы: | По месту нахождения Исполнителя |
| Период оказания услуг: | 28 недель со дня подписания договора |

- Введение:

Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов (далее – Центр), в 2020 году был определен Министерством экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Национальной организацией исполнителем проекта «Глобальная программа инноваций в области чистых технологий в Казахстане – Продвижение инноваций в области чистых технологий и предпринимательства в МСП для создания зеленых рабочих мест в Казахстане» (далее – GCIP-Kazakhstan).

GCIP-Kazakhstan направлен на разработку и масштабирование инновационных решений, которые должны привести к сокращению выбросов парниковых газов и потребления ресурсов. Кроме того, проект направлен на привлечение инвестиций, создание рабочих мест и развитие рынка экологически чистых технологий в Казахстане.

Путем использования межсекторального и многоуровневого подхода для создания устойчивой благоприятной деловой среды для инноваций и предпринимательства в области чистых технологий, проект объединит конкурс по выявлению наиболее перспективных технологических предпринимателей (стартапы и МСП) по всей стране с местной программой акселерации бизнеса, которая будет поддерживать и снижать риски отдельных предпринимателей/компаний и связывать их с потенциальными инвесторами, клиентами и партнерами.

- Обоснование:

GCIP-Kazakhstan состоит из трех компонентов:

● Компонент 1. Преобразование инновационных экологически чистых технологий на ранней стадии в масштабируемые предприятия.

Компонет 1 направлен на оказание прямой поддержки начинающим предприятиям в повышении их потенциала и конкурентоспособности путем обучения и проведения пре-акселлерационной и акселерационной программы.

● Компонент 2. Укрепление экосистемы инноваций и предпринимательства в сфере экологически чистых технологий (Cleantech innovation and entrepreneurship ecosystem – далее CIEE).

Компонент 2 направлен на наращивание потенциала IGTIC и других ключевых заинтересованных сторон CIEE на местном и национальном уровнях в Казахстане для участия в ускорении и коммерциализации чистых технологий. GCIP-Kazakhstan поможет правительству в совершенствовании национальной политики и нормативных актов, способствующих инновациям и коммерциализации чистых технологий.

● Компонент 3. Координация и согласованность программы

Компонент 3 направлен на то, чтобы достижения GCIP-Kazakhstan были зафиксированы и доведены до сведения всего мира, а также чтобы GCIP в Казахстане и других страновых проектах GCIP реализовывались согласованным и скоординированным образом.

- Цель:

Цель проекта – ускорение инноваций в области экологически чистых технологий и предпринимательства со стороны малых и средних предприятий и стартапов, а также укрепление экосистемы инноваций и предпринимательства в области чистых технологий в Казахстане.

- Объем работ:

Консультант проведет следующие работы в рамках проекта GCIP-Kazakhstan:

Разработка инструментов для укрепления и взаимодействия сети экосистемы (CIEE) включает в себя широкий спектр задач, связанных с экологическими и социальными вызовами. Вот несколько возможных задач, с которыми может столкнуться консультант по разработке инструментов для CIEE:

4.1.	Анализ текущего состояния экосистемы (CIEE):

- Оценка существующих экосистемных структур, включая ключевых участников, ресурсы и потребности.

- Анализ экологических и социальных вызовов, стоящих перед участниками экосистемы.

4.2.	Разработка стратегии взаимодействия:

- Проведение SWOT-анализа (анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз) для определения стратегических целей и приоритетов.

- Создание плана взаимодействия с участниками экосистемы для укрепления сети.

4.3.	Разработка инструментов коммуникации и координации:

- Создание онлайн-платформы или портала для обмена информацией и опытом между участниками экосистемы.

- Разработка системы обратной связи для сбора мнений и предложений от участников.

4.4.	Интеграция экологических и социальных аспектов:

- Разработка методологии оценки воздействия проектов на окружающую среду и социальную справедливость.

- Внедрение инструментов для мониторинга и оценки выполнения экологических и социальных стандартов.

4.5.	Обучение и развитие участников экосистемы:

- Организация обучающих мероприятий и семинаров по экологическим и социальным вопросам.

- Проведение консультаций и тренингов для участников по использованию инструментов и методологий.

4.6.	Поиск финансирования и партнерств:

- Поиск возможностей финансирования для реализации проектов, направленных на решение экологических и социальных проблем.

- Установление партнерских отношений с организациями, разделяющими ценности и цели экосистемы.

4.7.	Мониторинг и оценка эффективности:

- Разработка системы показателей (KPI) для оценки достижения целей и результатов усилий по укреплению и взаимодействию сети экосистемы.

- Проведение регулярного мониторинга и анализа данных для корректировки стратегии и планов действий.

Консультант по взаимодействию с ключевыми стейкхолдерами программы в Республике Казахстан и по разработке инструментов для укрепления и взаимодействия сети экосистемы (CIEE) должен быть способен адаптировать подходы и методы к конкретным потребностям и контексту экосистемы.

- РЕЗУЛЬТАТЫ УСЛУГ, СРОКИ

| Этапы | № п/п | Наименование и результаты услуг | Крайний срок |
| --- | --- | --- | --- |
| I | 1 | Подготовлен и согласован с МЦЗТИП детальный индивидуальный график услуг в соответствии с планом мероприятий проекта на период контракта Результат: Утвержденный МЦЗТИП индивидуальный график услуг | 1 неделя со дня подписания договора |
|  | 2 | Проведение мероприятия для вовлечения коммерческих организаций в обсуждение наиболее успешных стартапов IGTIC Результат: Программа, список участников (не менее 50) | 4 неделя со дня подписания договора |
| Общий результат по этапу I | Подготовлен отчет (1) об оказанных услугах (акт оказанных услуг), включая подтверждающие материалы/документы/отчеты/служебные записки и т. п. | 6 неделя со дня подписания договора |
| II | 3 | Разработка меморандума и проведение переговоров с ключевыми бизнес-партнерами (не менее 15) для вовлечения их в обсуждение наиболее успешных стартапов. Результат: Подготовлены протоколы встреч с партнерами, включая выводы и проекты меморандумы сотрудничества (не менее 15). | 8 неделя со дня подписания договора |
|  | 4 | Подготовка предложений по взаимодействию с ключевыми стейкхолдерами в Республике Казахстан, включая бизнес и финансовые -структуры Результат: перечень предложений подготовлен и согласован с МЦЗТИП | 12 неделя со дня подписания договора |
|  | 5 | Консультации стартапов, предоставленных Заказчиком (не менее 5-ти) по части определения экологической и социальной составляющей. А также поиска модели для масштабирования Результат: Подготовлены краткий обзор 5ти стартапов и выработаны рекомендации по улучшению экологической и социальной составляющей и направлены 5-ти стратапам | 16 неделя со дня подписания договора |
| Общий результат по этапу II | Подготовлен отчет (2) об оказанных услугах (акт оказанных услуг), включая подтверждающие материалы/документы/отчеты/служебные записки и т. п. | 17 неделя со дня подписания договора |
| III | Разработка предложений по созданию на базе существующих коммерческих онлайн-платформ раздела, посвященного продвижению GreenTech, CleanTech, ClimateTech стартапов Результат: Утвержденный МЦЗТИП перечень потенциальных партнеров для дальнейшего развития переговоров | 22 неделя со дня подписания договора |
|  | Консультации GreenTech, CleanTech, ClimateTech стартапов по размещению информации в онлайн платформе и их дальнейшее размещение на платформе. Результат: Размещено на онлайн платформе не менее 10 стартапов | 26 неделя со дня подписания договора |
| Общий результат по этапу III | Подготовлен отчет (3) об оказанных услугах (акт оказанных услуг), включая подтверждающие материалы/документы/отчеты/служебные записки и т. п. Общий результат по этапу III | 28 неделя со дня подписания договора |

- Примечание

  - Консультант несет ответственность за качество подготовленных материалов в рамках своих обязанностей;

  - Консультант работает под руководством Национального координатора проекта, Национального технического эксперта

  - Консультант готовит отчеты на русском языке;

  - Отчет должен быть представлен в электронном виде в формате MS Word для файлов Windows.

- Основные условия

  - При выполнении всех видов работ Консультант должен обеспечить полную сохранность материалов и готовой продукции, исключающую создание контрафактной продукции.

  - Необходимо обеспечить соблюдение законодательства и нормативных актов Республики Казахстан об авторском праве (и смежных правах).

  - Все права на произведенную продукцию, включая оригиналы документов и их копии, могут быть переданы любому третьему лицу по решению Заказчика, причем такая передача может быть осуществлена непосредственно третьему лицу и сразу после завершения и приемки.

- Объем ценового предложения и график платежей

8.1 В финансовом предложении должна быть указана общая единовременная сумма и условия оплаты для конкретных и измеримых (качественных и количественных) результатов. Консультант должен указать все расходы, включая гонорары за профессиональные услуги, проезд, командировочные расходы, проживание и другие расходы, в своем финансовом предложении по выполнению задач ТЗ.

8.2. Финансовое предложение должно включать разбивку единовременной суммы в соответствии со следующим графиком платежей:

| Этап оказания услуг | % от суммы договора |
| --- | --- |
| Этап I | 30% |
| Этап II | 30% |
| Этап III | 40% |