**Green Tech Hub белсенділік жоспарын әзірлеу бойынша**

**техникалық тапсырма**

|  |
| --- |
| **І. Позиция туралы ақпарат** |
| ***Позиция атауы:*** Green Tech Hub белсенділік жоспарын әзірлеу бойынша консультант***Жобаның атауы:*** Green Tech Hub белсенділік жоспары мен негізгі бағдарламаларын құру***Келісімшарт түрі***: ақылы қызмет көрсету туралы шарт (АҚКШ)***Мерзімі:* шартқа қол қойылған күннен бастап 2024 жылғы 10 желтоқсанға дейін*****Жұмыспен қамту:*** жартылай жұмыспен қамту, іссапарлар болуы мүмкін ***Жұмыс орны:*** Астана, Қазақстан |

|  |
| --- |
| **ІІ. Негізі** |
| *Жобаның мақсаты*: шағын және орта кәсіпорындар мен стартаптар тарапынан экологиялық таза технологиялар мен кәсіпкерлік саласындағы инновацияларды жеделдету, сондай-ақ Қазақстандағы таза технологиялар саласындағы инновациялар мен кәсіпкерліктің экожүйесін нығайту. *Жобаны Жаһандық Экологиялық Қор (бұдан әрі - ЖЭҚ) қаржыландырады.**Жобаны іске асыру кезеңі*: 3 жыл. *Жобаның бенефициарлары:* ҚР Экология және табиғи ресурстар министрлігі (бұдан әрі-ЭТРМ), жеке сектор және ҮЕҰ, ғылыми-зерттеу институттары. ЮНИДО-ЖЭҚ жобасы таза технологиялар кәсіпорындарын қалыптастыру кезеңдерін қолдауға бағытталған. Таза технологияларды кеңінен қолдану және пайдалану қазіргі кезде жаһандық қоғамдастық пен оның үкіметтері тап болып отырған климат пен қоршаған ортаның өзгеруіне байланысты елеулі проблемаларды шешу үшін айтарлықтай әлеуетке ие және Қазақстан Республикасы да ерекшелік болып табылмайды.ШОБ және стартаптар дамып келе жатқан нарықтық экономикалар мен дамушы елдердегі таза технологиялар секторының өсуінің негізгі қозғаушы күші болып табылады. Олардың жергілікті қажеттіліктер мен ең өткір экологиялық мәселелерді түсінуі жергілікті ШОБ пен стартаптарға нақты сұранысты қанағаттандыратын экологиялық таза өнімдер мен қызметтерді жеткізуге бірегей мүмкіндік береді. Таза технологиялар саласындағы инновацияларды белсенді ілгерілету және енгізу Қазақстанның көміртегі шығарындыларының деңгейі төмен тұрақты дамуды қамтамасыз ету жөніндегі күш-жігерін одан әрі нығайтуға ықпал ететін болады. Жобаның қорытындысы бойынша Қазақстан экономиканың өнеркәсіптік және басқа секторларын неғұрлым орнықты дамыту мақсатында таза технологиялар саласындағы жобаларды қолдау мен іске асырудың экожүйесін құруға және жасыл даму үшін ішкі инновациялық идеялар мен шешімдердің тұрақты ағыны үшін жағдайлар жасауға тиіс. Осылайша, экожүйе жергілікті бюджет және бизнес-ресурстарды өз бетінше пайдалана отырып, өмір сүруі және дамуы және тұтастай алғанда жобаның нәтижелерінің практикалық жалғасы болуы үшін Gcip Kazakhstan жобасының түпкі мақсатын тұрақты негізде қолдауы тиіс. Осы мақсатта Green Tech Hub (бұдан әрі-GTH) құрудың бизнес - жоспары әзірлеіп жатыр |

|  |
| --- |
| ІІІ. Қызметтердің функциялары мен көлемі |
| Кеңесші әр форматтың артықшылықтарын сипаттай отырып, барлық мүмкін және қажетті бағдарламалар мен белсенділік форматтарының сипаттамасын, сондай-ақ көрсетілген әрекеттердің ұзақтығы туралы ұсыныстар дайындайды.**Кеңесші келесі қызмет түрлерін дайындауы керек:**1. Белсенділік жоспарын және негізгі бағдарламаларды әзірлеу:
	* Бағдарламалар мен қызмет түрлерінің сипаттамасы.
	* Әр әрекет форматының артықшылықтарын анықтау.
	* Белсенділіктің ұзақтығы бойынша ұсыныстар.
	* Белсенділіктің күнтізбелік жоспарын құру.
	* Белсенділіктің форматтары мен ұзақтығын негіздеу.
2. Green Tech Hub белсенділік жоспарының мазмұны Green Tech Hub (Стратегия, талдау және т.б.) дамытуға бағытталған басқа құжаттармен сәйкес келуі керек.

Тапсырыс берушіде қызметтерге ескертулер/қарсылықтар болған жағдайда Орындаушы Тапсырыс берушінің ескертулерін/қарсылықтарын Тапсырыс берушімен келісілген мерзімде, бірақ тапсырыс берушінің талабын алған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде жоюға міндетті. |

|  |
| --- |
| IV. Тапсырмалар және күтілетін нәтижелер |
| * Қызметтердің міндеттері
* Ағымдағы өсу қажеттіліктері мен мүмкіндіктерін талдау
* Басым бағыттар мен негізгі бағдарламаларды анықтау.
* Бағдарламалардың құрылымы мен мазмұнын құру.
* Белсенділік форматтарын анықтау және олардың негіздемесі.
* Іс-шаралардың Күнтізбелік жоспарын жасау.

**Аяқтау нысаны**: Green Tech Hub белсенділік жоспары мен негізгі бағдарламаларын құру туралы есеп**Ескерту:**Консультант өз міндеттері шеңберінде дайындалған материалдардың сапасына жауап береді;Кеңесші орыс және ағылшын тілдерінде есептер дайындайды, бастапқы растайтын материалдар, құжаттар, есептер, кестелер, жазбалар, аудио және бейне жазбалар түпнұсқа тілінде беріледі;Есептер электронды түрде .doc/ .xls/ .ppt/ .pdf және т. б. форматтарда ұсынылуы керек **Жұмыстарды ұсыну кезеңдері:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Кезең** | **№**  | **Қызметтер мен нәтижелер** | **Қызмет көрсету мерзімі** |
| **І** | 1 | Жасыл технологиялық орталықты дамыту шеңберінде іс-шаралар жоспарын және негізгі бағдарламаларды әзірлеу**1 есептің редакциясы. Презентация көзқарас.** | 22 қарашаға дейін 27 қарашаға дейін 28 қарашаға дейін |
| 2 | Серіктестер мен демеушілерді тарту жоспарын әзірлеуСтратегияның нәтижесі қадамдық жоспары бар бөлім және мақсатқа жету үшін қажетті ресурстарды көрсету болуы керек.**2 есепті редакциялау.****Есептің қорытынды редакциясы.** |
| **III кезең бойынша жалпы нәтиже** | **Орындалған жұмыстардың (көрсетілген қызметтердің) актісі ұсынылды және растайтын материалдарды /құжаттарды/ есептерді/ кестелерді/ жазбаларды және қосымшаларды қоса алғанда, көрсетілген қызметтер туралы есеп (3) тапсырылды.** | **29 қарашаға дейін** |

**Қаржылық шарттар:**Көрсетілген қызметтер үшін ақы төлеу орындалған жұмыстар (көрсетілген қызметтер) актісіне қол қойылған күннен бастап 5 (бес)жұмыс күні ішінде төменде көрсетілген кестеге сәйкес жүргізіледі:

|  |  |
| --- | --- |
|  **шарт сомасының %**  | **Қызмет көрсету кезеңі** |
| 100% | I кезең |

 |

|  |
| --- |
| V. Біліктілік талаптары |
| Білімі: | * менеджмент/экономика және менеджмент/стратегиялық менеджмент саласында негізгі білімі (бакалавр немесе магистр дәрежесі) болуы (дипломдармен немесе сертификаттармен расталады)
* тұрақты даму, кәсіпкерлік, индустрия 4.0 саласында қосымша білімі болуы тиіс. стартап экожүйелер, жобалық менеджмент (дипломдармен немесе сертификаттармен расталады)
* мемлекеттік органдар немесе халықаралық ұйымдар тарапынан жасыл жобаларды/стратегияларды/стартаптарды іске асыруда сіңірген еңбегі мен мойындауы (дипломдармен, грамоталармен, сертификаттармен немесе өзге де көрнекі құжаттармен расталады)
 |
| Жұмыс тәжірибесі: | * жобаларды басқаруда кемінде 3 жыл (алғыс хаттармен және/немесе орындалған жұмыстардың (көрсетілген қызметтердің) актілерімен және/немесе грамоталармен немесе сертификаттармен расталады)
* стартаптар мен командаларды басқаруда, тәлімгерлікте және үйлестіруде кемінде 3 жыл (алғыс хаттармен және/немесе орындалған жұмыстардың (көрсетілген қызметтердің) актілерімен және/немесе грамоталармен немесе сертификаттармен расталады)
* Жасыл экономика және/немесе индустрия саласындағы стартаптар үшін білім беру және өзге де даму бағдарламаларын құруда және басқаруда 4.0 кемінде 3 жыл (алғыс хаттармен және/немесе орындалған жұмыстардың (көрсетілген қызметтердің) актілерімен және/немесе грамоталармен немесе сертификаттармен расталады)
* кемінде 3 жыл білім беру сессияларын, дәрістерді, шеберлік сыныптарын және воркшоптарды өткізу (алғыс хаттармен және/немесе орындалған жұмыстардың (көрсетілген қызметтердің) актілерімен және/немесе грамоталармен немесе сертификаттармен расталады)
* қоғамдық бірлестіктерді, қауымдастықтарды, жастар қозғалыстарын және кәсіби қауымдастықтарды құру және басқару
 |
| Тіл білуге қойылатын талаптар: | Қазақ, орыс, ағылшын |