**Техническое задание**

**на разработку стратегического планирования Green Tech Hub**

|  |
| --- |
| **I. Информация о позиции** |
| ***Название позиции:*** консультант по разработке стратегического планирования Green Tech Hub***Название проекта:*** стратегическое планирование Green Tech Hub***Тип контракта***: Договор о возмездном оказании услуг (ДВУ)***Срок:*** **с даты подписания Договора по 10 декабря 2024 года*****Занятость:*** частичная занятость, с возможными поездками ***Место работы:*** Астана, Казахстан |

|  |
| --- |
| **II. Основание** |
| *Цель проекта*: ускорение инноваций в области экологически чистых технологий и предпринимательства со стороны малых и средних предприятий и стартапов, а также укрепление экосистемы инноваций и предпринимательства в области чистых технологий в Казахстане. *Проект финансируется Глобальным Экологическим Фондом (далее - ГЭФ).**Период реализации проекта*: 3 года. *Бенефициары проекта:* Министерство экологии и природных ресурсов РК (далее – МЭПР), частный сектор и НПО, научно-исследовательские институты. Проект ЮНИДО-ГЭФ направлен на поддержку этапов формирования предприятий чистых технологий. Широкое распространение и использование чистых технологий имеет значительный потенциал для решения серьезных проблем, связанных с изменением климата и окружающей средой, с которыми сегодня сталкивается глобальное сообщество и его правительства, и Республика Казахстан не является исключением.МСП и стартапы являются ключевыми двигателями роста сектора чистых технологий в странах с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся странах. Их понимание местных потребностей и наиболее острых экологических проблем дает местным МСП и стартапам уникальную возможность поставлять экологически чистые продукты и услуги, которые удовлетворяют реальный спрос. Активное продвижение и внедрение инноваций в области чистых технологий будет способствовать дальнейшему укреплению усилий Казахстана по обеспечению устойчивого развития с низким уровнем выбросов углерода. По итогам проекта Казахстан должен создать экосистему поддержки и реализации проектов в области чистых технологий в целях более устойчивого развития промышленного и других секторов экономики и создавать условия для постоянного притока внутренних инновационных идей и решений для зеленого развития. Так экосистема должна существовать и развиваться, самостоятельно используя местные бюджетные и бизнес-ресурсы и в целом поддерживать на постоянной основе конечную цель проекта GCIP Kazakhstan с тем, чтобы результаты проекта имели практическое продолжение. В этих целях разрабатывается бизнес-план создания Green Tech Hub (далее - GTH). |

|  |
| --- |
| III. Функции и объем услуг |
| Консультант готовит стратегическое планирование Green Tech Hub. **Консультант должен подготовить следующие виды услуг:**1.Разработка долгосрочной стратегии развития, включая:* + Формирование долгосрочного плана действий.
	+ Определение целевых показателей и индикаторов успеха.
	+ Социальное и экологическое воздействие
	+ План реализации проекта с учетом гендерной чувствительности
	+ Разработка механизма оценки и мониторинга прогресса.
1. Разработка стратегии привлечения партнеров и спонсоров, включая:
	* Анализ и сегментация потенциальных партнеров и спонсоров.
	* Разработка предложений о сотрудничестве.
	* Формирование плана взаимодействия и коммуникации.
	* Определение механизмов поддержки и мотивации партнеров.
	* Мониторинг и оценка эффективности партнерских отношений.
2. Содержание Стратегического планирования Green Tech Hub должно корреспондировать с другими документами, направленными на развитие Green Tech Hub (Стратегия, анализ и др.).

В случае наличия у Заказчика замечаний/возражений к услугам Исполнитель обязан устранить замечания/возражения Заказчика в согласованные с Заказчиком сроки, но не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения требования Заказчика. |

|  |
| --- |
| IV. Задачи и ожидаемые результаты |
| 1. Выявление ключевых слабых мест и возможностей роста:* + Оценка текущих и перспективных технологий.
	+ Анализ рыночных условий и конкурентных преимуществ.
1. Анализ трендов и тенденций:
	* Исследование глобальных и региональных трендов в зеленой экономике.
	* Определение точек роста для РК.
2. Разработка концепции и стратегии:
	* Формирование структуры и плана развития Зеленого Технологического Центра.
	* Определение целей, задач и ключевых показателей.
3. План действий и долгосрочная стратегия:
	* Разработка пошагового плана реализации концепции.
	* Определение необходимых ресурсов и сроков выполнения.
4. Создание системы оценки и мониторинга:
	* Разработка методологии оценки эффективности.
	* Определение показателей и метрик для регулярного мониторинга.

Форма завершения: Отчет по стратегическому планированию Green Tech HubПримечание:* + - 1. Консультант несет ответственность за качество подготовленных материалов в рамках своих обязанностей;
			2. Консультант готовит отчеты на русском и английском языках, исходные подтверждающие материалы, документы, отчеты, таблицы, заметки, аудио и видео записи предоставляются на языке оригинала;
			3. Отчеты должны быть представлены в электронном виде в форматах .doc/ .xls/ .ppt/ .pdf и др.

Этапы предоставления работ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Этап | №  | Услуги и Результаты | Срок оказания услуг |
| 1 | 1 | Разработка долгосрочной стратегии развития на основе разработанной Концепции.Результатом Долгосрочной стратегии развития должен быть детализированный план действий по достижению целей, а также механизмы и пути реализации стратегии, определение возможных ресурсов и возможностей для ключевых стейкхолдеров, социальное и экологическое воздействие, план реализации проекта с учетом гендерной чувствительности, предполагаемая организационная структура Зеленого Технологического Центра и система управления.1 редакция Отчета. Презентация видение. | До 22 ноября  |
|  2 | 2 | Разработка плана привлечения партнеров и спонсоровРезультатом стратегии должен стать раздел с пошаговым планом и указанием ресурсов, необходимых для достижения поставленных целей, планом взаимодействия и коммуникациями со стейкхолдерами, определением механизмов мотивации и поддержки партнеров, предложениями по оценки эффективности партнерских отношений.2 редакция Отчета.Итоговая редакция Отчета.  | До 27 ноября До 28 ноября |
| Общий результат по двум этапам  | Предоставлен акт выполненных работ (оказанных услуг) и сдан отчет об оказанных услугах, включая подтверждающие материалы/ документы/ отчеты/ таблицы/ заметки и другие приложения. | До 29 ноября |

Финансовые условия:Оплата за оказанные услуги производится согласно таблице, указанной ниже в течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня подписания акта выполненных работ (оказанных услуг):

|  |  |
| --- | --- |
| % от суммы договора | Этап оказания услуг |
| 50% | Этап I |
| 50% | Этап II |

 |

|  |
| --- |
| V. Квалификационные требования |
| Опыт работы: | Консультант должен иметь опыт работы в:* разработке стратегий развития брендов не менее 5-ти лет
* опыт работы в области стратегического консалтинга не менее 5-ти лет
* опыт работы с организациями и ассоциациями в области чистых и зеленых технологий
* опыт работа в создании и управлении общественными объединениями, ассоциациями, молодежными движениями и профессиональными сообществами
* модерировании и управлении тематическими панельными сессиями, круглыми столов, проведении семинаров и воркшопов по теме зеленой экономике не менее 5-ти лет

Консультант должен иметь навыки взаимодействия с заинтересованными сторонами:* + Опыт работы с партнерами, спонсорами и инвесторами.
	+ Способность формировать и поддерживать устойчивые деловые отношения.
	+ Опыт работы в международных проектах не менее 5-ти лет
	+ Понимание глобальных стандартов и практик в области зеленых технологий.

Консультант должен обладать подтвержденными знаниями и навыками: * иметь дополнительное или специальное образование в сфере стратегии или конкурентоспособной стратегии, инноваций в маркетинге, создании зеленого предпринимательства (подтверждается дипломами и/или сертификатами)
 |
| Языковые требования: | Казахский, русский, английский |