**Техническое задание**

**на разработку стратегического планирования Green Tech Hub**

|  |
| --- |
| **I. Информация о позиции** |
| ***Название позиции:*** консультант по разработке стратегического планирования Green Tech Hub  ***Название проекта:*** стратегическое планирование Green Tech Hub  ***Тип контракта***: Договор о возмездном оказании услуг (ДВУ)  ***Срок:*** **с даты подписания Договора по 10 декабря 2024 года**  ***Занятость:*** частичная занятость, с возможными поездками  ***Место работы:*** Астана, Казахстан |

|  |
| --- |
| **II. Основание** |
| *Цель проекта*: ускорение инноваций в области экологически чистых технологий и предпринимательства со стороны малых и средних предприятий и стартапов, а также укрепление экосистемы инноваций и предпринимательства в области чистых технологий в Казахстане.  *Проект финансируется Глобальным Экологическим Фондом (далее - ГЭФ).*  *Период реализации проекта*: 3 года.  *Бенефициары проекта:* Министерство экологии и природных ресурсов РК (далее – МЭПР), частный сектор и НПО, научно-исследовательские институты.  Проект ЮНИДО-ГЭФ направлен на поддержку этапов формирования предприятий чистых технологий. Широкое распространение и использование чистых технологий имеет значительный потенциал для решения серьезных проблем, связанных с изменением климата и окружающей средой, с которыми сегодня сталкивается глобальное сообщество и его правительства, и Республика Казахстан не является исключением.  МСП и стартапы являются ключевыми двигателями роста сектора чистых технологий в странах с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся странах. Их понимание местных потребностей и наиболее острых экологических проблем дает местным МСП и стартапам уникальную возможность поставлять экологически чистые продукты и услуги, которые удовлетворяют реальный спрос. Активное продвижение и внедрение инноваций в области чистых технологий будет способствовать дальнейшему укреплению усилий Казахстана по обеспечению устойчивого развития с низким уровнем выбросов углерода.  По итогам проекта Казахстан должен создать экосистему поддержки и реализации проектов в области чистых технологий в целях более устойчивого развития промышленного и других секторов экономики и создавать условия для постоянного притока внутренних инновационных идей и решений для зеленого развития. Так экосистема должна существовать и развиваться, самостоятельно используя местные бюджетные и бизнес-ресурсы и в целом поддерживать на постоянной основе конечную цель проекта GCIP Kazakhstan с тем, чтобы результаты проекта имели практическое продолжение. В этих целях разрабатывается бизнес-план создания Green Tech Hub (далее - GTH). |

|  |
| --- |
| III. Функции и объем услуг |
| Консультант готовит стратегическое планирование Green Tech Hub.  **Консультант должен подготовить следующие виды услуг:**  1.Разработка долгосрочной стратегии развития, включая:   * + Формирование долгосрочного плана действий.   + Определение целевых показателей и индикаторов успеха.   + Социальное и экологическое воздействие   + План реализации проекта с учетом гендерной чувствительности   + Разработка механизма оценки и мониторинга прогресса.  1. Разработка стратегии привлечения партнеров и спонсоров, включая:    * Анализ и сегментация потенциальных партнеров и спонсоров.    * Разработка предложений о сотрудничестве.    * Формирование плана взаимодействия и коммуникации.    * Определение механизмов поддержки и мотивации партнеров.    * Мониторинг и оценка эффективности партнерских отношений. 2. Содержание Стратегического планирования Green Tech Hub должно корреспондировать с другими документами, направленными на развитие Green Tech Hub (Стратегия, анализ и др.).   В случае наличия у Заказчика замечаний/возражений к услугам Исполнитель обязан устранить замечания/возражения Заказчика в согласованные с Заказчиком сроки, но не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения требования Заказчика. |

|  |
| --- |
| IV. Задачи и ожидаемые результаты |
| 1. Выявление ключевых слабых мест и возможностей роста:   * + Оценка текущих и перспективных технологий.   + Анализ рыночных условий и конкурентных преимуществ.  1. Анализ трендов и тенденций:    * Исследование глобальных и региональных трендов в зеленой экономике.    * Определение точек роста для РК. 2. Разработка концепции и стратегии:    * Формирование структуры и плана развития Зеленого Технологического Центра.    * Определение целей, задач и ключевых показателей. 3. План действий и долгосрочная стратегия:    * Разработка пошагового плана реализации концепции.    * Определение необходимых ресурсов и сроков выполнения. 4. Создание системы оценки и мониторинга:    * Разработка методологии оценки эффективности.    * Определение показателей и метрик для регулярного мониторинга.   Форма завершения: Отчет по стратегическому планированию Green Tech Hub  Примечание:   * + - 1. Консультант несет ответственность за качество подготовленных материалов в рамках своих обязанностей;       2. Консультант готовит отчеты на русском и английском языках, исходные подтверждающие материалы, документы, отчеты, таблицы, заметки, аудио и видео записи предоставляются на языке оригинала;       3. Отчеты должны быть представлены в электронном виде в форматах .doc/ .xls/ .ppt/ .pdf и др.   Этапы предоставления работ:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Этап | № | Услуги и Результаты | Срок оказания услуг | | 1 | 1 | Разработка долгосрочной стратегии развития на основе разработанной Концепции.  Результатом Долгосрочной стратегии развития должен быть детализированный план действий по достижению целей, а также механизмы и пути реализации стратегии, определение возможных ресурсов и возможностей для ключевых стейкхолдеров, социальное и экологическое воздействие, план реализации проекта с учетом гендерной чувствительности, предполагаемая организационная структура Зеленого Технологического Центра и система управления.  1 редакция Отчета. Презентация видение. | До 22 ноября | | 2 | 2 | Разработка плана привлечения партнеров и спонсоров  Результатом стратегии должен стать раздел с пошаговым планом и указанием ресурсов, необходимых для достижения поставленных целей, планом взаимодействия и коммуникациями со стейкхолдерами, определением механизмов мотивации и поддержки партнеров, предложениями по оценки эффективности партнерских отношений.  2 редакция Отчета.  Итоговая редакция Отчета. | До 27 ноября  До 28 ноября | | Общий результат по двум этапам | Предоставлен акт выполненных работ (оказанных услуг) и сдан отчет об оказанных услугах, включая подтверждающие материалы/ документы/ отчеты/ таблицы/ заметки и другие приложения. | | До 29 ноября |   Финансовые условия:  Оплата за оказанные услуги производится согласно таблице, указанной ниже в течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня подписания акта выполненных работ (оказанных услуг):   |  |  | | --- | --- | | % от суммы договора | Этап оказания услуг | | 50% | Этап I | | 50% | Этап II | |

|  |  |
| --- | --- |
| V. Квалификационные требования | |
| Опыт работы: | Консультант должен иметь опыт работы в:   * разработке стратегий развития брендов не менее 5-ти лет * опыт работы в области стратегического консалтинга не менее 5-ти лет * опыт работы с организациями и ассоциациями в области чистых и зеленых технологий * опыт работа в создании и управлении общественными объединениями, ассоциациями, молодежными движениями и профессиональными сообществами * модерировании и управлении тематическими панельными сессиями, круглыми столов, проведении семинаров и воркшопов по теме зеленой экономике не менее 5-ти лет   Консультант должен иметь навыки взаимодействия с заинтересованными сторонами:   * + Опыт работы с партнерами, спонсорами и инвесторами.   + Способность формировать и поддерживать устойчивые деловые отношения.   + Опыт работы в международных проектах не менее 5-ти лет   + Понимание глобальных стандартов и практик в области зеленых технологий.   Консультант должен обладать подтвержденными знаниями и навыками:   * иметь дополнительное или специальное образование в сфере стратегии или конкурентоспособной стратегии, инноваций в маркетинге, создании зеленого предпринимательства (подтверждается дипломами и/или сертификатами) |
| Языковые требования: | Казахский, русский, английский |