**Техническое задание**

|  |  |
| --- | --- |
| **Позиция:** | Национальный консультант по обзору зеленого финансирования для промышленного и частного секторов (далее Исполнитель) |
| **Название проекта:** | Дальнейшее укрепление потенциала Казахстана в области программирования, институциональная поддержка расширения прямого доступа к ЗКФ и развитие системы «зеленых» финансов |
| **Тип контракта:** | Договор о возмездном оказании услуг (ДВОУ) |
| **Место работы:** | По месту нахождения, с пятью командировками в Казахстан |

**Введение:**

Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов в 2022 году был определен Министерством экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Национальным исполнительным агентством по проекту Readiness «Дальнейшее укрепление потенциала Казахстана в области программирования, институциональная поддержка расширения прямого доступа к Зеленому Климатическому Фонду (далее – ЗКФ) и развитие системы «зеленых» финансов».

Проект Readiness реализуется совместно с Управление ООН по обслуживанию проектов (UNOPS).

Проект Readiness направлен на дальнейшее укрепление потенциала страны и создание благоприятных условий для более активного участия в ЗКФ и привлечения климатических инвестиций. Первый грант готовности создал начальную благоприятную среду для институционализации НУО и взаимодействия с ЗКФ. Проект усилит способность НУО эффективно и действенно выполнять свои функции, облегчит успешное завершение процесса аккредитации в ЗКФ заявителями прямого доступа и, таким образом, откроет доступ к средствам ЗКФ для решения проблем, возникающих в связи с изменением климата в Казахстане, позволит разработать обновленную страновую программу с четкими рамками приоритетных инвестиций в области изменения климата и портфелем проектов, а также укрепить практику устойчивого финансирования в финансовом секторе Казахстана путем создания благоприятной институциональной среды и наращивания потенциала местных экспертов.

По проекту Readiness предусмотрено пять задач:

**Задача 1.** Обновление Страновой программы в соответствии с процедурами ЗКФ и создание координационного механизма

**Задача 2.** Институциональная и потенциальная поддержка заявителей прямого доступа, по процессу аккредитации в ЗКФ

**Задача 3.** Наращивание потенциала частного сектора, для содействия планированию и реализации мероприятий, финансируемых ЗКФ

**Задача 4.** Поддержка Гидрометеорологической диагностики и определение будущих потребностей в инвестициях

**Задача 5.** Подготовка концепции интеграции вопросов «зеленого» финансирования в существующие операции банковского сектора и финансовых учреждений.

**Цель:**

Целью укрепления потенциала представителей частного сектора в ключевых промышленных секторах в части низкоуглеродного развития и декарбонизации является поддержка этих отраслей в переходе к устойчивым производственным моделям, которые уменьшают выбросы парниковых газов и снижают воздействие на климат

**Объем работ:**

Основные задачи:

1. Провести анализ текущих инструментов зеленого финансирования, доступных в Казахстане и на международном уровне:

* Изучение нормативно-правовой базы Казахстана, касающейся зеленого финансирования.
* Анализ международного опыта и лучших практик в области зеленого финансирования.
* Определение доступных инструментов и механизмов зеленого финансирования.

1. Определить основные источники зеленого финансирования (местные и международные).

* Определение местных и международных финансовых институтов, предоставляющих зеленое финансирование.
* Анализ условий и требований для получения зеленого финансирования.

1. Разработать рекомендации по привлечению и эффективному использованию зеленого финансирования для промышленных предприятий Казахстана.

* Разработка рекомендаций для предприятий по привлечению зеленого финансирования.
* Разработка стратегий по эффективному использованию зеленого финансирования для повышения экологической устойчивости.

1. Подготовить и провести презентации для представителей промышленности Казахстана с целью повышения их осведомленности о зеленом финансировании на семинаре в пяти (5) регионах:

* Подготовка учебных материалов
* Провести презентацию в пяти (5) тренингов по наращиванию потенциала для представителей заинтересованных сторон промышленного и частного сектора
* Методы и инструменты работы на тренинге: презентация, дискуссия, «мозговой штурм», ситуационные задачи.
* Представить итоговый отчет по проведенным презентациям в пяти регионах Казахстана.

**РЕЗУЛЬТАТЫ, СРОКИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Ожидаемые результаты** | **Крайний срок** |
|  | **Отчет об оказанных услугах по пунктам 1, 2 объема работ,** содержащий подтверждающие материалы (анализ о текущих инструментах и источниках зеленого финансирования) | 5 недель с даты подписания договора |
|  | **Отчет об оказанных услугах по пунктам 3 объема работ**, содержащий подтверждающие материалы (список рекомендаций по привлечению и использованию зеленого финансирования для промышленных предприятий. Разработанная стратегия по эффективному использованию зеленого финансирования для повышения экологической устойчивости) | 8 недель с даты подписания договора |
|  | **Отчет об оказанных услугах по пунктам 4 объема работ,** содержащий подтверждающие материалы (Итоговый отчет по проведенным презентациям в пяти регионах Казахстана) | 16 недель с даты подписания договора |

**Командировка**

Командировки по данной технической спецификации: обязательно посещение пяти (5) тренингов. Количество поездок не более пяти по следующим направлениям: г Талдыкурган, г Алматы, г Петропавловск, г Кокшетау, г Костанай.

**Примечание**

* Исполнитель несет ответственность за качество подготовленных материалов в рамках своих обязанностей;
* Исполнитель работает под руководством менджеров проекта и координатора проектов;
* Исполнитель готовит отчеты на русском и английском языке;
* Отчет должен быть представлен в электронном виде в формате MS Word для файлов Windows.

**Основные условия**

* При выполнении всех видов работ Исполнитель должен обеспечить полную сохранность материалов и готовой продукции, исключающую создание контрафактной продукции.
* Необходимо обеспечить соблюдение законодательства и нормативных актов Республики Казахстан об авторском праве (и смежных правах).
* Все права на произведенную продукцию, включая оригиналы документов и их копии, могут быть переданы любому третьему лицу по решению Заказчика, причем такая передача может быть осуществлена непосредственно третьему лицу и сразу после завершения и приемки. Все работы, выполняемые в соответствии с настоящим Техническим заданием

**Объем ценового предложения и график платежей**

Исполнитель в финансовых затратах должен учитывать все расходы, включая гонорары за профессиональные услуги, проезд, проживание и другие расходы, в своем финансовом предложении по выполнению задач ТЗ. Транспортные расходы указываются только в случае, если поездки предусмотрены Техническим заданием

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Этап платежей** | **% от суммы контракта** | **Этап работы** |
| I | 30% | Результат 1 |
| II | 30% | Результат 2 |
| III | 40% | Результат 3 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |