**Техникалық тапсырма**

|  |  |
| --- | --- |
| **Позиция:** | Жасыл жобаларды іске асыру және өнеркәсіп және жеке сектор компанияларының хабардарлығын арттыру мәселелері жөніндегі Ұлттық консультант (бұдан әрі-Орындаушы) |
| **Жобаның атауы:** | Бағдарламалау саласындағы Қазақстанның әлеуетін одан әрі нығайту, ЖКҚ-ға тікелей қолжетімділікті кеңейтуді институционалдық қолдау және "жасыл" қаржы жүйесін дамыту |
| **Келісімшарт түрі:** | Ақылы қызмет көрсету туралы шарт (АҚКШ) |
| **Жұмыс орны:** | Орналасқан жері бойынша, Қазақстан бойынша бес іссапармен |

**Кіріспе:**

Жасыл технологиялар және инвестициялық жобалардың халықаралық орталығын 2022 жылы Қазақстан Республикасының Экология және табиғи ресурстар министрлігі Readiness жобасы бойынша "Қазақстанның бағдарламалау саласындағы әлеуетін одан әрі нығайту, Жасыл Климаттық Қорға (бұдан әрі – ЖКҚ) тікелей қолжетімділікті кеңейтуді институционалдық қолдау және "жасыл" қаржы жүйесін дамыту" ұлттық Атқарушы Агенттігі айқындады.

Readiness жобасы бірлесіп жүзеге асырылады БҰҰ жобаларға қызмет көрсету басқармасымен (UNOPS).

Readiness жобасы елдің әлеуетін одан әрі нығайтуға және ЖКҚ-ға неғұрлым белсенді қатысу және климаттық инвестицияларды тарту үшін қолайлы жағдайлар жасауға бағытталған. Алғашқы дайындық гранты ҰҚУ институционализациясы және ЖКҚ-мен өзара іс-қимыл жасау үшін бастапқы қолайлы жағдай жасады. Жоба ҰҚУ-ның өз функцияларын тиімді және пәрменді орындау қабілетін күшейтеді, өтінім берушілердің ЖКҚ-да аккредиттеу процесін сәтті аяқтауын жеңілдетеді және осылайша Қазақстандағы климаттың өзгеруіне байланысты туындайтын проблемаларды шешу үшін ЖКҚ қаражатына қолжетімділікті ашады, климаттың өзгеруі саласындағы басым инвестициялардың нақты шеңбері және портфелі бар жаңартылған Елдік бағдарламаны әзірлеуге мүмкіндік береді жобалар, сондай-ақ қолайлы институционалдық орта құру және жергілікті сарапшылардың әлеуетін арттыру арқылы Қазақстанның қаржы секторында тұрақты қаржыландыру тәжірибесін нығайту.

**Readiness жобасы бойынша бес міндет қарастырылған:**

**1-міндет.** ЖКҚ рәсімдеріне сәйкес Елдік бағдарламаны жаңарту және үйлестіру тетігін құру

**2-міндет.** ЖКҚ-да аккредиттеу процесі бойынша тікелей қол жеткізуге өтініш берушілерді институционалдық және әлеуетті қолдау

**3-міндет.** ЖКҚ қаржыландыратын іс-шараларды жоспарлауға және іске асыруға жәрдемдесу үшін жеке сектордың әлеуетін арттыру

**4-міндет.** Гидрометеорологиялық диагностиканы қолдау және болашақ инвестициялық қажеттіліктерді анықтау

**5-міндет.** "Жасыл" қаржыландыру мәселелерін банк секторы мен қаржы мекемелерінің қолданыстағы операцияларына интеграциялау тұжырымдамасын дайындау.

**Мақсаты:**

Бұл жұмыстың мақсаты Қазақстанда жасыл жобаларды іске асыру практикасын зерделеу және осы аспектіде өнеркәсіптік және жеке сектор компанияларының хабардар болуын одан әрі арттыру болып табылады.

**Жұмыс көлемі:**

Негізгі міндеттер:

1. Соңғы жылдары Қазақстанда іске асырылған жасыл жобаларға талдау жүргізу. Осы тапсырма аясында келесі әрекеттерді орындау қажет:
* Қазақстанда түрлі секторларда (ЖЭК, энергия үнемдеу және энергия тиімділігі, жасыл қаржыландыру және т.б.) іске асырылған жасыл жобалардың тізбесін қалыптастыру.
* әр түрлі санаттар бойынша жасыл жобаларды қарау (қаржыландыру сомасы, қаржыландыру көздері, қоршаған ортаға қосқан үлесі және басқа аспектілер).
1. Жасыл жобаларға қойылатын ағымдағы талаптарды талдауды дайындау, сондай-ақ негізгі сақтандыру құжаттарын қарау. Осы тапсырма аясында келесі әрекеттерді орындау қажет:
* түрлі секторларда жасыл жобаларды іске асыру үшін қолданыстағы нормативтік-құқықтық базаны және талаптарды талдау (энергия үнемдеу және энергия тиімділігі, ЖЭК, ауыл шаруашылығы және т.б.).
* әртүрлі секторларда (энергия үнемдеу және энергия тиімділігі, ЖЭК, ауыл шаруашылығы және т.б.) жасыл жобаларды іске асыруға ықпал ететін ұлттық деңгейде қабылданған стратегиялық құжаттарды талдау.
1. Қазақстанда жасыл жобаларды іске асырудың практикалық аспектілерін зерделеу. Осы тапсырма аясында келесі әрекеттерді орындау қажет:
* Қазақстанда түрлі секторларда іске асырылған жобалардың тәжірибесіне сүйене отырып, жасыл жобаларды іске асыру бойынша қадамдық алгоритм дайындау.
* жасыл жобаларды іске асыру кезінде ықтимал тәуекелдерді қарастыру және анықтау.
* жасыл жобаларды іске асыру бойынша ұсыныстар беру.
1. Қазақстанның бес қаласында Өнеркәсіптік және жеке сектордың мүдделі тараптары үшін әлеуетті арттыру бойынша бес (5) тренинг дайындауға қатысу. Осы тапсырма аясында келесі әрекеттерді орындау қажет:
* тренинг бағдарламасының жобасын әзірлеу, офлайн тренингтердің ұзақтығы-әрқайсысы кемінде 3 сағат.
* Қазақстанның түрлі секторларында (ЖЭК, энергия үнемдеу және энергия тиімділігі, жасыл қаржыландыру және т.б.) жасыл жобаларды практикалық іске асыру мәселелері бойынша презентациялық материал дайындау.
* тарату үшін хаттар жобасын дайындау.
* алдағы тренингтер туралы пресс-релиз жобасын дайындау.
* бес (5) тренингтің әрқайсысы бойынша қатысушы компаниялардың алдын ала тізімдерін дайындау.
1. Қазақстанның бес қаласында Өнеркәсіптік және жеке сектордың мүдделі тараптары үшін әлеуетті арттыру бойынша бес (5) тренинг өткізуге қатысу. Осы тапсырма аясында келесі әрекеттерді орындау қажет:
* шақыру хаттарын жіберу, тренингке қатысушылармен өзара іс-қимыл жасау.
* қатысушылардың жауаптары мен тізімдерінің жинағы, оларға тренингтер өткізу уақыты мен орны туралы логистикалық ақпарат беру.
* қатысушыларға тренингтердің мазмұны, мақсаттары мен міндеттері туралы ақпарат беру.
* тренингтер жұмысына қатысу, Қазақстанның түрлі секторларында (ЖЭК, энергия үнемдеу және энергия тиімділігі, жасыл қаржыландыру және т.б.) жасыл жобаларды практикалық іске асыру мәселелері бойынша презентациямен әрбір тренингте сөз сөйлеу.
* әр тренингте кемінде 20 қатысушыны қамтамасыз ету.
* қорытынды есеп беріңіз.

 **НӘТИЖЕЛЕРІ, МЕРЗІМДЕРІ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Күтілетін нәтижелер** | **Мерзімі** |
|  | Растайтын материалдарды қамтитын жұмыс көлемінің **1-тармағы бойынша көрсетілген қызметтер туралы** **есеп** (Қазақстанда түрлі секторларда іске асырылған жасыл жобалардың тізбесі) | Шартқа қол қойылған күннен бастап 3 апта |
|  | Растайтын материалдарды (Қазақстанда жасыл жобаларды іске асыруға ықпал ететін қолданыстағы нормативтік-құқықтық базаны және стратегиялық құжаттарды талдау)қамтитын жұмыс көлемінің **2-тармағы бойынша көрсетілген қызметтер туралы есеп** | Шартқа қол қойылған күннен бастап 6 апта |
|  | Растайтын материалдарды (жасыл жобаларды іске асыру жөніндегі қадамдық алгоритм, ықтимал тәуекелдер мен ұсынымдар)қамтитын жұмыс көлемінің **3-тармағы бойынша көрсетілген қызметтер туралы есеп** | Шартқа қол қойылған күннен бастап 9 апта |
|  | Растайтын материалдардан тұратын жұмыс көлемінің **4-тармағы бойынша көрсетілген қызметтер туралы есеп** (тренингтер бағдарламасының жобасы, хат және баспасөз релизінің жобасы, тренингтер жұмысына қатысатын компаниялардың тізімі, презентациялық материал) | Шартқа қол қойылған күннен бастап 12 апта |
|  | Растайтын материалдарды қамтитын жұмыс көлемінің **5-тармағы бойынша көрсетілген қызметтер туралы есеп** (5 тренингті өткізу (бес) қорытындысы бойынша есеп) | Шартқа қол қойылған күннен бастап 16 апта |

**Іссапар**

Осы Техникалық ерекшелік бойынша іссапарлар: Талдықорған, Алматы, Петропавл, Көкшетау және Қостанай қалалары бойынша бес (5) тренингке міндетті түрде қатысу.

**Ескерту**

* Орындаушы өз міндеттері шеңберінде дайындалған материалдардың сапасына жауап береді;
* Орындаушы жоба менеджерлерінің басшылығымен жұмыс істейді;
* Орындаушы есептерді орыс тілінде дайындайды;
* Есеп Windows файлдары үшін MS Word форматында электронды түрде ұсынылуы керек.

**Негізгі шарттар**

* Жұмыстың барлық түрлерін орындау кезінде Т орындаушысы контрафактілік өнімді құруды болдырмайтын материалдар мен дайын өнімнің толық сақталуын қамтамасыз етуі керек.
* Қазақстан Республикасының Авторлық құқық (және сабақтас құқықтар) туралы заңнамасы мен нормативтік актілерінің сақталуын қамтамасыз ету қажет.
* Құжаттардың түпнұсқалары мен олардың көшірмелерін қоса алғанда, өндірілген өнімге Барлық құқықтар Тапсырыс берушінің шешімі бойынша кез келген үшінші тұлғаға берілуі мүмкін, бұл ретте мұндай беру тікелей үшінші тұлғаға және аяқтағаннан және қабылдағаннан кейін бірден жүзеге асырылуы мүмкін. Осы Техникалық тапсырмаға сәйкес орындалатын барлық жұмыстар

**Баға ұсынысының көлемі және төлемдер кестесі**

Қаржылық шығындардағы Орындаушы ТП міндеттерін орындау бойынша өзінің қаржылық ұсынысында барлық шығындарды, соның ішінде кәсіби қызметтер, жол жүру, тұру және басқа да шығындарды ескеруі керек. Көлік шығыстары сапарлар Техникалық тапсырмада көзделген жағдайда ғана көрсетіледі

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Төлем кезеңі** | **келісім-шарт сомасының %** | **Жұмыс кезеңі** |
| I | 20% | Нәтиже 1 |
| II | 20% | Нәтиже 2 |
| III | 20% | Нәтиже 3 |
| IV | 20% | Нәтиже 4 |
| V | 20% | Нәтиже 5 |

**Қажетті дағдылар мен іскерліктер:**

**Білім:**

Магистр деңгейінен төмен емес жоғары техникалық білім қажет.

**Техникалық және функционалдық тәжірибе:**

* бағыты декарбонизация, энергия үнемдеу, ЖЭК, жасыл технологиялар және энергия тиімді іс-шаралар мәселелерімен байланысты компанияларда/жобаларда кемінде 5 жыл жұмыс тәжірибесі.
* декарбонизация, энергия үнемдеу, ЖЭК, жасыл технологиялар және энергия тиімді іс-шаралар саласындағы оқу модульдері мен презентациялық материалдарды әзірлеуде кемінде 5 жыл тәжірибесі.
* декарбонизация, энергия үнемдеу, ЖЭК, жасыл технологиялар және энергия тиімді іс-шаралар мәселелерімен байланысты тренингтерді ұйымдастыруда және өткізуде кемінде 3 жыл тәжірибесі.
* төмен көміртекті, энергияны үнемдейтін және энергияны үнемдейтін технологияларды қолдану саласында сертификаттардың болуы.
* халықаралық жобалардағы жұмыс тәжірибесі.
* талдамалық, коммуникативтік және таныстыру дағдылары.

**Тілдерді білу:** ауызша және жазбаша орыс және қазақ тілдерін еркін меңгеру талап етіледі.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |