**Техническое задание**

|  |  |
| --- | --- |
| **Позиция:** | Национальный консультант по вопросам реализации зеленых проектов и повышения информированности компаний промышленного и частного секторов (далее Исполнитель) |
| **Название проекта:** | Дальнейшее укрепление потенциала Казахстана в области программирования, институциональная поддержка расширения прямого доступа к ЗКФ и развитие системы «зеленых» финансов |
| **Тип контракта:** | Договор о возмездном оказании услуг (ДВОУ) |
| **Место работы:** | По месту нахождения, с пятью командировками по Казахстану |

**Введение:**

Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов в 2022 году был определен Министерством экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Национальным исполнительным агентством по проекту Readiness «Дальнейшее укрепление потенциала Казахстана в области программирования, институциональная поддержка расширения прямого доступа к Зеленому Климатическому Фонду (далее – ЗКФ) и развитие системы «зеленых» финансов».

Проект Readiness реализуется совместно с Управление ООН по обслуживанию проектов (UNOPS).

Проект Readiness направлен на дальнейшее укрепление потенциала страны и создание благоприятных условий для более активного участия в ЗКФ и привлечения климатических инвестиций. Первый грант готовности создал начальную благоприятную среду для институционализации НУО и взаимодействия с ЗКФ. Проект усилит способность НУО эффективно и действенно выполнять свои функции, облегчит успешное завершение процесса аккредитации в ЗКФ заявителями прямого доступа и, таким образом, откроет доступ к средствам ЗКФ для решения проблем, возникающих в связи с изменением климата в Казахстане, позволит разработать обновленную страновую программу с четкими рамками приоритетных инвестиций в области изменения климата и портфелем проектов, а также укрепить практику устойчивого финансирования в финансовом секторе Казахстана путем создания благоприятной институциональной среды и наращивания потенциала местных экспертов.

По проекту Readiness предусмотрено пять задач:

**Задача 1.** Обновление Страновой программы в соответствии с процедурами ЗКФ и создание координационного механизма

**Задача 2.** Институциональная и потенциальная поддержка заявителей прямого доступа, по процессу аккредитации в ЗКФ

**Задача 3.** Наращивание потенциала частного сектора, для содействия планированию и реализации мероприятий, финансируемых ЗКФ

**Задача 4.** Поддержка Гидрометеорологической диагностики и определение будущих потребностей в инвестициях

**Задача 5.** Подготовка концепции интеграции вопросов «зеленого» финансирования в существующие операции банковского сектора и финансовых учреждений.

**Цель:**

Целью данной работы является изучение практики реализации зеленых проектов в Казахстане и дальнейшее повышение информированности компаний промышленного и частного секторов в данном аспекте.

**Объем работ:**

Основные задачи:

1. Проведение анализа реализованных зеленых проектов в Казахстане за последние годы. В рамках данной задачи необходимо сделать следующее:
* формирование перечня реализованных зеленых проектов в Казахстане в различных секторах (ВИЭ, энергосбережение и энергоэффективность, зеленое финансирование и др.).
* рассмотрение зеленых проектов по различным категориям (сумма финансирования, источники финансирования, вклад в окружающую среду и др. аспекты).
1. Подготовка анализа текущих требований к зеленым проектам, а также рассмотрение ключевых страновых документов. В рамках данной задачи необходимо сделать следующее:
* анализ существующей нормативно-правовой базы и требований для реализации зеленых проектов в различных секторах (энергосбережение и энергоэффективность, ВИЭ, сельское хозяйство и др.).
* анализ принятых стратегических документов на национальном уровне, способствующих реализации зеленых проектов в различных секторах (энергосбережение и энергоэффективность, ВИЭ, сельское хозяйство и др.).
1. Изучение практических аспектов реализации зеленых проектов в Казахстане. В рамках данной задачи необходимо сделать следующее:
* подготовка пошагового алгоритма по реализации зеленых проектов исходя из опыта реализованных проектов в Казахстане в различных секторах.
* рассмотрение и определение возможных рисков при реализации зеленых проектов.
* предоставление рекомендаций по реализации зеленых проектов.
1. Участие в подготовке пяти (5) тренингов по наращиванию потенциала для заинтересованных сторон промышленного и частного сектора в пяти городах Казахстана. В рамках данной задачи необходимо сделать следующее:
* разработка проекта программы тренингов, продолжительность офлайн-тренингов – не менее 3 часа каждая.
* подготовка презентационного материала по вопросам практической реализации зеленых проектов в различных секторах Казахстана (ВИЭ, энергосбережение и энергоэффективность, зеленое финансирование и др.).
* подготовка проекта писем для рассылки.
* подготовка проекта пресс-релиза о предстоящих тренингах.
* подготовка предварительных списков компаний-участников по каждому из пяти (5) тренингов.
1. Участие в проведении пяти (5) тренингов по наращиванию потенциала для заинтересованных сторон промышленного и частного сектора в пяти городах Казахстана. В рамках данной задачи необходимо сделать следующее:
* направление писем-приглашений, взаимодействие с участниками тренингов.
* свод ответов и списков участников, предоставление им логистической информации о времени и месте проведения тренингов.
* предоставление участникам информации о содержании тренингов, целях и задачах.
* участие в работе тренингов, выступление на каждом тренинге с презентацией по вопросам практической реализации зеленых проектов в различных секторах Казахстана (ВИЭ, энергосбережение и энергоэффективность, зеленое финансирование и др.).
* обеспечение не менее 20 участников на каждом тренинге.
* предоставить итоговый отчет.

 **РЕЗУЛЬТАТЫ, СРОКИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Ожидаемые результаты** | **Крайний срок** |
|  | **Отчет об оказанных услугах по пункту 1 объема работ,** содержащий подтверждающие материалы (перечень реализованных зеленых проектов в Казахстане в различных секторах) | 3 недели с даты подписания договора  |
|  | **Отчет об оказанных услугах по пункту 2 объема работ**, содержащий подтверждающие материалы (анализ существующей нормативно-правовой базы и стратегических документов, способствующих реализации зеленых проектов в Казахстане) | 6 недель с даты подписания договора  |
|  | **Отчет об оказанных услугах по пункту 3 объема работ,** содержащий подтверждающие материалы (пошаговый алгоритм по реализации зеленых проектов, возможные риски и рекомендации) | 9 недель с даты подписания договора  |
|  | **Отчет об оказанных услугах по пункту 4 объема работ,** содержащий подтверждающие материалы (проект программы тренингов, проект письма и пресс-релиза, список компаний для участия в работе тренингов, презентационный материал) | 12 недели с даты подписания договора  |
|  | **Отчет об оказанных услугах по пункту 5 объема работ**, содержащий подтверждающие материалы (отчет по итогам проведения (пяти) 5 тренингов) | 16 недель с даты подписания договора  |

**Командировка**

Командировки по данной технической спецификации: обязательно посещение пяти (5) тренингов по следующим направлениям: города Талдыкорган, Алматы, Петропавловск, Кокшетау и Костанай.

**Примечание**

* Исполнитель несет ответственность за качество подготовленных материалов в рамках своих обязанностей;
* Исполнитель работает под руководством менджеров проекта;
* Исполнитель готовит отчеты на русском языке;
* Отчет должен быть представлен в электронном виде в формате MS Word для файлов Windows.

**Основные условия**

* При выполнении всех видов работ Исполнитель т должен обеспечить полную сохранность материалов и готовой продукции, исключающую создание контрафактной продукции.
* Необходимо обеспечить соблюдение законодательства и нормативных актов Республики Казахстан об авторском праве (и смежных правах).
* Все права на произведенную продукцию, включая оригиналы документов и их копии, могут быть переданы любому третьему лицу по решению Заказчика, причем такая передача может быть осуществлена непосредственно третьему лицу и сразу после завершения и приемки. Все работы, выполняемые в соответствии с настоящим Техническим заданием

**Объем ценового предложения и график платежей**

Исполнитель в финансовых затратах должен учитывать все расходы, включая гонорары за профессиональные услуги, проезд, проживание и другие расходы, в своем финансовом предложении по выполнению задач ТЗ. Транспортные расходы указываются только в случае, если поездки предусмотрены Техническим заданием

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Этап платежей** | **% от суммы контракта** | **Этап работы** |
| I | 20% | Результат 1 |
| II | 20% | Результат 2 |
| III | 20% | Результат 3 |
| IV | 20% | Результат 4 |
| V | 20% | Результат 5 |

**Требуемые навыки и умения:**

**Образование:**

Требуется высшее техническое образование на уровне не ниже магистра.

**Технический и функциональный опыт**:

* не менее 5-ти лет опыта работы в компаниях/проектах, направление которых связано с вопросами декарбонизации, энергосбережения, ВИЭ, зеленых технологий и энергоэффективных мероприятий.
* не менее 5-ти лет опыта в разработке учебных модулей и презентационных материалов в области декарбонизации, энергосбережения, ВИЭ, зеленых технологий и энергоэффективных мероприятий.
* не менее 3-х лет опыта в организации и проведении тренингов, связанных с вопросами декарбонизации, энергосбережения, ВИЭ, зеленых технологий и энергоэффективных мероприятий.
* наличие сертификатов в области применения низкоуглеродных, энергосберегающих и энергоэффективных технологий.
* опыт работы в международных проектах.
* отличные аналитические, коммуникативные и презентационные навыки.

**Знание языков**: требуетсясвободное владение устным и письменным русским и казахскими языками.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |